# 宁波市教育科学规划课题活页评审表

课题名称：关于校园安全风险预防和多元化解办法的研究

预期成果形式：☑研究报告 ☑论文

成果去向：☑公开发表 ☑提交相关部门应用

字数：研究报告约3万字，论文3-5篇

预计完成时间：2027年12月

## 1. 选题：选题的意义和价值，本课题国内外研究现状述评

### 选题的意义和价值

理论意义：（1）深化风险社会理论在教育领域的应用，构建”风险识别-风险评估-风险预防-风险化解”的全流程理论框架；（2）推进预防性法律制度的理论建构，确立”预防为主、综合治理”的理论范式；（3）丰富多元化解机制的理论内涵，提出”预防性多元化解”理念；（4）拓展教育法治理论的研究边界，为推进教育治理现代化提供理论支撑。

实践价值：（1）回应宁波市校园安全治理的现实需求。宁波市2021年出台《学校安全条例》（全国首部），本研究通过评估实施效果、提出优化建议，助力宁波打造全国校园安全治理示范城市。（2）减轻学校和教师的安全管理负担。通过构建科学的风险分级管理体系、明确的责任边界、合理的”尽职免责”标准，为学校和教师”减负松绑”。（3）保障未成年人的生命健康权益。建立全方位、全过程的风险预防体系，最大限度减少校园安全事故；建立快速、公正、专业的纠纷化解机制，及时妥善处理事故。（4）促进家校社协同共治。明确各方权利义务，建立有效沟通协调平台，加强家长法治教育。（5）为全国校园安全立法提供地方经验，推动国家层面《学校安全法》制定。

### 国内外研究现状述评

国外研究：美国建立了完善的校园安全立法体系（《无枪校园法》《校园安全法》《克莱瑞法案》），David C. May等学者对校园安全风险评估、预防措施、应急响应进行了系统研究。英国《2004年儿童法》确立了儿童保护优先原则，Finkelhor等研究了儿童暴力暴露问题。日本《学校保健安全法》建立了学校安全管理体系，藤田大辅研究了灾害预防机制。德国建立了完善的校园安全责任保险制度。

国内研究：劳凯声、申素平等研究了学校安全立法问题；张志勇、袁振国等研究了校园安全风险预防；王利明、杨立新等研究了学校安全事故责任认定；范愉、强世功等研究了纠纷化解机制。但现有研究存在不足：（1）系统性不足，缺乏对风险预防和纠纷化解的整体性研究；（2）本土化不足，对宁波市《学校安全条例》等地方实践总结不够；（3）实证研究薄弱，缺乏对实施效果的量化评估；（4）多元化解机制研究不足，对校园安全事故纠纷的特殊性分析不够。

## 2. 内容：本课题研究的基本思路、主要内容、研究方法和重点难点分析

### 基本思路

采用”理论-制度-实践”三位一体的研究思路，遵循”现状调研-问题诊断-理论建构-制度设计-实践检验”的逻辑路径。第一阶段（1-3个月）：现状调研与问题诊断，评估《宁波市学校安全条例》实施效果。第二阶段（4-6个月）：理论建构与国际比较，深化风险预防理论、责任理论、多元化解理论。第三阶段（7-9个月）：制度设计与方案论证，提出系统的制度创新方案。第四阶段（10-12个月）：试点实践与效果评估，选取5-8所学校开展试点。第五阶段（13-15个月）：成果总结与推广应用。

### 主要内容

模块一：校园安全风险的类型化识别与评估。建立8大类风险清单（自然灾害、公共卫生、校园暴力、设施设备、交通安全、活动安全、心理健康、网络安全），构建风险评估指标体系，实施分级管理（高、中、低三级）。

模块二：校园安全风险预防的制度体系构建。包括责任体系（明确政府、教育部门、学校、教师、家长、社会各方责任）、教育培训（安全教育课程、应急演练）、设施保障（安全设施标准、定期检查维护）、风险防控（日常巡查、隐患排查、风险评估）、应急处置（应急预案、快速响应、妥善处置）。

模块三：《宁波市学校安全条例》实施评估与优化。通过问卷调查、深度访谈、案例分析，评估《条例》实施效果，诊断存在问题，提出修订建议和配套制度方案。

模块四：校园安全事故纠纷的多元化解机制。建立协商、调解、仲裁、诉讼等多元化解渠道，探索建立教育纠纷仲裁制度，完善调解协议司法确认程序，治理”校闹”行为。

模块五：校园安全综合保险制度研究。设计包括校方责任保险、学生意外伤害保险、附加险在内的综合保险方案，建立”保险理赔+调解”机制。

模块六：家校社协同共治机制。建立家长委员会、家长学校、家长法治教育制度，完善家校沟通机制，引入社会力量参与校园安全治理。

模块七：国际比较与借鉴。系统研究美国、英国、日本、德国的校园安全制度，分析其对宁波市的借鉴意义。

### 研究方法

文献研究法：系统梳理国内外校园安全治理的理论文献和实践文献。实证研究法：问卷调查（1500份，覆盖学校管理者、教师、家长、学生）、深度访谈（80人）、案例分析（100个）、数据分析（事故发生率、纠纷化解率等）。比较研究法：对美国、英国、日本、德国的校园安全制度进行系统比较。田野调查法：选取10-15所学校进行实地调研。专家咨询法：建立专家咨询委员会，对研究方案、制度设计进行咨询论证。试点实验法：选取5-8所学校开展制度试点，检验方案实际效果。

### 重点难点分析

研究重点：（1）风险分级管理标准：如何科学界定高、中、低风险？不同等级风险的预防措施和管理要求有何差异？（2）“尽职免责”标准：如何界定学校和教师”尽职”的标准？在什么情况下可以免除或减轻责任？（3）多元化解机制的衔接：协商、调解、仲裁、诉讼等机制如何有效衔接？（4）“校闹”治理：如何在保障家长合法维权的同时，有效遏制”校闹”行为？（5）保险与纠纷化解的结合：如何将保险理赔与调解、仲裁机制有机结合？

研究难点：（1）责任边界的法律界定：校园安全事故责任认定涉及复杂的法律问题（过错责任、公平责任、无过错责任），如何准确界定学校、教师、家长、第三方的责任边界。（2）预防与自由的平衡：过度的安全管理可能限制学生的自由发展，如何在安全与自由之间取得平衡。（3）实证数据的获取：校园安全事故数据涉及敏感信息，如何获取真实、全面的数据。（4）家校信任的重建：当前家校关系紧张，如何通过制度设计重建家校信任。（5）制度的可操作性：如何确保制度设计既符合法治原则，又具有实践可操作性。

## 3. 预期价值：本课题理论创新程度或实际价值，成果可能去向

### 理论创新

（1）风险预防理论的深化：构建”风险识别-风险评估-风险预防-风险化解”的全流程理论框架，突破传统”事后救济”思维。（2）责任理论的精细化：提出”教育职责范围内的过错责任”理论，明确学校责任的边界，构建科学的”尽职免责”标准。（3）多元化解理论的拓展：提出”预防性多元化解”理念，强调纠纷化解前置，将矛盾化解在萌芽状态。

### 实践价值

（1）《宁波市学校安全条例》优化方案：基于实施评估，提出《条例》修订建议和配套制度方案。（2）“一站式”纠纷化解平台：建议宁波市建立校园安全事故纠纷”一站式”化解平台，整合协商、调解、仲裁、诉讼等资源。（3）可复制的地方经验：总结宁波市校园安全治理的成功经验，形成可复制、可推广的制度模式。（4）国家立法建议：基于宁波市实践，提出制定国家层面《学校安全法》的立法建议。

### 成果去向

研究报告提交宁波市教育局、人大，推动《学校安全条例》修订；论文在《教育研究》《中国教育学刊》《法学》等核心期刊发表；政策建议提交教育部、全国人大，推动国家立法；实践指南在宁波市学校推广应用。

## 4. 前期准备

### 已有相关研究成果（限填10项）

- 专著《学校安全法律制度研究》，法律出版社，2022年

- 专著《教育纠纷解决机制研究》，教育科学出版社，2021年

- 论文”校园安全立法的理论基础与制度构建”，《教育研究》2023年第5期

- 论文”校园安全事故责任认定的法律问题”，《法学》2022年第8期

- 论文”《宁波市学校安全条例》的创新与完善”，《中国教育学刊》2022年第3期

- 研究报告《宁波市学校安全管理现状调研报告》，提交宁波市教育局，2023年

- 主持教育部人文社科项目”学校安全法律制度研究”（2020-2023年，已结项）

- 主持宁波市社科规划项目”《宁波市学校安全条例》实施评估研究”（2022-2023年，已结项）

- 专著《学校安全法律制度研究》获浙江省哲学社会科学优秀成果奖二等奖，2023年

- 担任宁波市教育纠纷调解委员会专家顾问、中小学法治副校长

### 主要参考文献（限填10项）

- 劳凯声：《教育法学》，北京师范大学出版社2016年版

- 申素平：《学校安全法律制度研究》，教育科学出版社2018年版

- 王利明：《侵权责任法研究》（第二版），中国人民大学出版社2016年版

- 范愉：《纠纷解决的理论与实践》，清华大学出版社2007年版

- David C. May, “School Safety in the United States,” Carolina Academic Press, 2014

- Finkelhor, David et al., “Children’s Exposure to Violence,” U.S. Department of Justice, 2009

- 藤田大辅：《学校安全の法と政策》，成文堂，2015年

- 宁波市人大常委会：《宁波市学校安全条例》，2021年

- 教育部：《学生伤害事故处理办法》，2010年

- 最高人民法院：《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》，2020年

说明：本申报书为活页评审表，不含任何个人信息、单位信息，符合匿名评审要求。